## Hoja 1
CHECKLIST DE ACEPTACIÓN |  |  | Estado | Significado
Proyecto: Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek |  |  | 🟩 Completado | La actividad está terminada y validada.
Cliente: Bluetek |  |  | 🟨 En proceso | La actividad está avanzando, pero no está lista.
Duración total del proyecto: 08/09/2025 – 23/11/2025 |  |  | 🟥 Pendiente | La actividad aún no se ha iniciado.
Metodología: Scrum + CRISP-DM
1. Análisis y Documentación Inicial
Criterio | Detalle | Estado
Proceso de Negocio AS-IS | Documentado y validado con Bluetek | Completado
Proceso de Negocio TO-BE | Alineado al flujo propuesto con modelo ML | Completado
Product Vision Statement | Declaración de visión validada | Completado
Roadmap del Proyecto (Metodología Ágil) | Planificación por sprints y releases | Completado
Product Backlog | Historias priorizadas y refinadas | Completado
Historias de Usuario + Criterios | Criterios de aceptación completos | Completado
Release Plan | Entregables por sprint/release definidos | Completado
2. Arquitectura y Diseño Técnico
Criterio | Detalle | Estado
Modelo 4+1 finalizado | Todas las vistas completadas y validadas | Completado
Documentación Técnica | Diagramas + explicación técnica completa | Completado
Modelo de Base de Datos (ERD) | Completo y coherente con las historias | Completado
Diseño del Dashboard | Mockups + estructura final aprobada | Completado
Guía de Despliegue | Contenidos técnicos completos | Completado
3. Desarrollo – Frontend
Criterio | Detalle | Estado
Programación Front-End | Dashboard, login y navegación | Completado
Login funcional | Validación, manejo de errores | Completado
Sistema de Roles | Admin / Operador funcionando | Completado
Componentes del Dashboard | Gráficos, métricas y tablas integradas | Completado
UX/UI | Diseño consistente y usable | Completado
4. Desarrollo – Backend
Criterio | Detalle | Estado
Programación Back-End | Endpoints, lógica y controladores | Completado
API funcional | Respuestas correctas y validadas | Completado
Conexión con Base de Datos | CRUD funcional y probado | Completado
Script Base de Datos | Tablas, índices y relaciones | Completado
Seguridad | Manejo de sesiones, errores y roles | Completado
5. Modelo Predictivo (Machine Learning)
Criterio | Detalle | Estado
Dataset final preparado | Limpieza, ampliación y validación | Completado
Entrenamiento del Modelo | Versión final entrenada | Completado
Evaluación del Modelo ML | Métricas calculadas y documentadas | Completado
Integración con Backend | API expone resultados del modelo | Completado
Documentación del Modelo | Informe técnico + resultados | Completado
6. QA – Control de Calidad
Criterio | Detalle | Estado
Test Plan Ágil | Objetivo, alcance y criterios completos | Completado
Matriz de Pruebas | Casos asociados a historias de usuario | Completado
Registro de Bugs | Reportados, categorizados y cerrados | Completado
Checklist de Aceptación | Documento final completado | Completado
7. Documentacion del Proyecto
Criterio | Detalle | Estado
Burn-down Chart | Documentado y entregado | Completado
Registro de Retrospectivas | Documentado y entregado | Completado
Informe de Cierre Sprint/Release | Documentado y entregado | Completado
Acta de Cierre Proyecto Ágil | Documentado y entregado | Completado
Informe de Retrospectiva Final | Documentado y entregado | Completado
Plan de Continuidad / Monitoreo | Definido y entregado | Completado
Manual de Usuario | Version usuario version Tecnica | Completado
Repositorio Final | Ordenado y documentado | Completado