## Hoja 1
Proyecto: Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek
Cliente: Bluetek
Duración total del proyecto: 08/09/2025 – 23/11/2025
Metodología: Scrum + CRISP-DM
ID | Fecha | Descripción del Bug | Severidad | Estado | Responsable | Sprint | Cometarios | Estado | Significado
1 | 2025-09-22 | Falla en validación de login para rol Operador | Alta | Resuelto | Marcelo Ruiz | Sprint 3 | Se ajustó middleware de autenticación | Pendiente | Bug detectado y registrado, aún sin revisar ni asignar.
2 | 2025-09-29 | Datos del gráfico de humedad no se cargan | Media | Resuelto | Sefora Figueroa | Sprint 4 | Se corrigió endpoint y formato JSON | En análisis | Se investiga la causa, severidad y reproducibilidad del bug.
3 | 2025-10-05 | Dataset presenta valores nulos inesperados | Alta | Cerrado | Claudia Trejo | Sprint 4 | Requiere revisión del origen con Bluetek | En proceso | El desarrollador está trabajando activamente en corregir el error.
4 | 2025-10-15 | Tiempo de respuesta del modelo ML es alto | Media | Resuelto | Marcelo Ruiz | Sprint 5 | Falta optimización y ajuste de parámetros | En revisión | La solución ya implementada está siendo validada por QA o el equipo.
5 | 2025-11-07 | Dashboard no muestra actualización en tiempo real | Media | Cerrado | Sefora Figueroa | Sprint 5 | Actualizado refresh del componente | Resuelto | El bug fue corregido y validado; ya no se reproduce.
6 | 2025-11-10 | Error intermitente en conexión API → BD | Alta | Resuelto | Equipo Backend | Sprint 5 | Se investigan causas de latencia | Cerrado | Finalizado por completo: corregido, probado y aprobado en el release.
7 | 2025-11-17 | Rol Operador accede a sección no autorizada | Alta | Resuelto | Claudia Trejo | Sprint 4 | Corrección en restricciones de vista
8 | 2025-11-20 | Manual de usuario con inconsistencias en navegación | Baja | Resuelto | Claudia Trejo | Sprint5 | Manual actualizado y validado
9 | 2025-10-20 | Tiempo de respuesta lento en ciertos rangos de datos. | Media | Resuelto | Marcelo Ruiz | Sprint 3 | Pendiente de evaluar compresión de datos o caching.
10 |  | El rol Operador podía visualizar un componente que debía ser exclusivo del Administrador. | Alta | Resuelto | Marcelo Ruiz | Sprint 4 | Se agregó control de acceso adicional en el backend.